## Slide 1: Evaluace projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování_RSSZ
25. Listopadu 2024
CZ.03.02.02/00/22_004/0000366

## Slide 2
Agenda setkání
Linda Maršíková
manažerka v týmu EY pro veřejný sektor
Alena Znamenáčková
senior konzultantka v týmu EY pro veřejný sektor
Cílem dnešní prezentace je představení hlavních závěrů a doporučení Evaluace projektu RSSZ. Prezentace je rozdělena do čtyř bloků:
Představení Evaluace
Hlavní závěry Evaluace
Doporučení
Diskuze

## Slide 3: Představení Evaluace

## Slide 4: Stručné představení Evaluace
EÚ 1: Přínos poradenských programů pro fungování lokálního partnerství
EÚ 2: Udržitelnost provedených intervencí
Evaluace probíhá od července do listopadu 2024
Přípravná fáze  pilotní šetření  sběr dat  vyhodnocení a interpretace  prezentace výsledků
Pro účely evaluace bylo vybráno 30 územních celků
Vybraná území jsou kombinací předem daných parametrů, využita byla klastrová analýza
Celkem proběhlo 110 rozhovorů
V každém ÚC proběhly rozhovory s lokálními konzultanty, zástupci ÚC a lokálního partnerství

## Slide 5: Přehled vybraných územních celků

## Slide 6: Hlavní závěry Evaluace

## Slide 7: Průřezové přínosy projektu
Nastartování diskuse či řešení dané problematiky, akcelerace tématu
Zpracování analytických podkladů, zmapování situace a expertní podpora
Příprava či úprava strategických dokumentů
Propojování různých oddělení a odborů na úřadě, propojování aktérů
Podpora evidence-based rozhodování, práce s daty ze strany úředníků
Odborné projektové poradenství pro projekty podávané do výzev KPSV 2021+, alokované finance do těchto výzev pro spolupracující obce s ASZ
Úspory času a práce pro obce
Sdílení dobré praxe mezi ÚC, tvorba metodických příruček, inovativní přístupy (World café, pocitové mapy, SWOT analýzy apod.)

## Slide 8: Přínos projektu ve vybraných tématech
    Realizace pracovních skupin, příprava koncepčních dokumentů, realizace projektů, mapování bytové nouze, nastavení pravidel přidělování obecních bytů, Kontaktní místo pro bydlení
    Posun proběhl ve všech zapojených obcích
Bydlení
    Pravidelný sběr a vyhodnocování dat, vyčlenění úvazku terénního sociální pracovníka, APK, pocitové mapy
    Posun jen u části obcí, v jedné program předčasně ukončen
Bezpečnost
    Zlepšení informovanosti obcí ohledně zadlužení obyvatel, realizace pracovních skupin, spolupráce s organizacemi, realizace projektů, propojení s dalšími agendami
    Alespoň částečný posun byl u všech zapojených obcí
Dluhy
    Zavedení systému pravidelného sběru dat, vytvoření komunikačních kanálů veřejných institucí, sběr dat od poskytovatelů služeb, využití dat v rámci různých agend
    Posun zaznamenán v obou zapojených obcích
Data
    Nastavení místní sítě a jejího financování, transparentnost pravidel, zmapování situace
    Posun obce vnímán pozitivně
Místní síť

## Slide 9: Nastavení partnerství v rámci projektu
Motivace zapojení do projektu
Zapojení ÚC v rámci projektu z velké části vyplynulo z dlouhodobé spolupráce s ASZ a bylo přirozeným navázáním na předešlé aktivity
Hlavní motivace byly vidina expertízy a know-how ASZ, propojení na ministerstva, či investiční a dotační možnosti
Vydefinování poradenských programů
Vydefinování potřeb se v územích lišilo a nejčastěji bylo postaveno na analytických podkladech, diskusi místních aktérů, či možnostech a zdrojích dané obce
Problematická byla absence metodiky, která by napomohla výběru vhodného PP
Průběh lokálních partnerství
Průběh se liší napříč územními celky (intenzita, formálnost, formát, počet členů apod.)
Ve větších městech jsou partnerství spíše formální a praktické diskuse probíhají na pracovních skupinách

## Slide 10: Zjištění k fungování ASZ
PŘIDANÁ HODNOTA
Partnerství při řešení problémů
Analytická a strategická práce
Přenos a kontinuita znalostí
Zvyšování kompetencí obcí
Sdílení informací mezi národní úrovní a regiony
NEDOSTATKY
Personální nestabilita ASZ, nedostatečné personální kapacity
Nejasně vydefinovaná nabídka služeb
Finanční alokace pro realizaci projektů
Účelnost dlouhodobé spolupráce
Mně přijde dobrý, že do toho vstoupí někdo zvenčí. Měla jsem výbornou expertku, která dokáže vysvětlit i těm lokálním partnerům, když to slyší z více stran, tak to má větší váhu.
Spolupráce byla náročnější, protože v minulosti došlo k nedůvěře vůči ASZ, vyměnilo se tam přede mnou mnoho LK a dalších expertů, kteří tam dojížděli. Vysokou fluktuací se spolupráce pozastavila a nic moc se nedělo. Nebyla velká důvěra vůči novému projektu a s ním spojeným programu, hlavně od vedoucí sociální odboru, která se bála, že dojde k výměně expertů, k čemuž nakonec došlo, takže se bála oprávněně.

## Slide 11: Faktory ovlivňující (úspěšnost) poradenských programů
Úspěch PP
Lidský faktor
Motivace
Určení odpovědné osoby
Znalost území
Nastavení očekávání
Finanční prostředky
FAKTORY ÚSPĚCHU
DALŠÍ (INTERNÍ/EXTERNÍ) FAKTORY
Délka spolupráce
Komplexita problémů
Velikost ÚC
Vybraný PP

## Slide 12: Bariéry úspěchu poradenských programů
(Ne)úspěch PP
Na straně ASZ
Personální zajištění, komunikace a spolupráce, průtahy vydefinování PP, projektové financování
Na straně ÚC
Motivace a politická vůle, nedostatek zdrojů, propojení aktérů, systémové problémy
Systémové
Legislativa, nastavení regionální politiky, aktivita kraje

## Slide 13: Udržitelnost intervencí
UDRŽITELNOST PLÁNŮ SZ
UDRŽITELNOST
AKTIVIT
Většina oslovených obcí plánuje pokračovat v započatých aktivitách a v setkávání aktérů
Udržitelnost závisí na faktorech dříve, dále hraje roli:
Ochota aktérů pokračovat a vedení města podporovat aktivity
Realistické nastavení aktivit dle potřeb a kapacit obce
Zajištění financování navazujících aktivit/ projektů (např. APK) a celkové nastavení financování skrze fondy EU
Zajištění administrativních kapacit
V některých územních celcích může být podmínkou přítomnost ASZ
Ve většině lokalit jsou plány využívány a aktualizovány
Hlavním problémem byla složitost a délka plánů
Ve většině území plán připravil lokální konzultant, případně probíhala spolupráce se manažerem sociálního začleňování
Někteří volají po slučování dokumentů (např. s komunitním plánem)

## Slide 14: Doporučení

## Slide 15: Doporučení
1 | Personální stabilita a dostatečnost kapacit ASZ Výměna lokálních konzultantů narušuje kontinuitu spolupráce a snižuje důvěru, stejně jako absence expertů Lokální konzultanti s více ÚC ne vždy mají kapacity pro významnější podporu, vliv to má například na organizaci času Důležité je zajistit neprojektové financování, které umožní větší stabilitu a jistotu pro zaměstnance
2 | Zajištění standardizace postupů napříč regionálními centry V rámci regionálních center se liší nastavení procesů a metodik, stejně tak úroveň poskytovaných služeb Důležité je vydefinovat základní kompetenční rámec, zajistit základní standardy zaškolování lokálních konzultantů a předávání územních celků
3 | Komunikace a spolupráce Základním faktorem úspěšnosti je vhodně nastavená komunikace a spolupráce, úroveň se mezi lokalitami liší Důležité je pravidelné vyhodnocování spokojenosti, podpora sdílení dobré praxe mezi obcemi i konzultanty
4 | Nastavení očekávání a vydefinování rolí Důležité je nastavení očekávání ohledně spolupráce a možností ASZ při řešení vymezených cílů Zásadní je dostatek času pro vhodné nastavení spolupráce, včetně konkrétních očekávaných výstupů, jasného rozdělení rolí a úkolů a stanovení postupu k dosažení cílů

## Slide 16: Diskuze

## Slide 17
Děkujeme za pozornost
Projekt je spolufinancován z ESF ČR prostřednictvím OP Z+
Evaluace bude dostupná online na webových stránkách ASZ.
Kontakt pro případné dotazy a komentáře:
Linda.Marsikova@cz.ey.com
Alena.Znamenackova@cz.ey.com